## README
Plantilla Gantt con LÍNEA BASE (Excel) v1.0
¿Qué es la línea base?
- Es el plan congelado (fechas originales) contra el que comparas el plan vigente.
Cómo usar:
1) En 'Tareas', completa BL Inicio/BL Fin (línea base) y Inicio/Fin (plan vigente).
2) % Completado (0–100) calcula una 'Fecha_Progreso' para pintar el tramo de avance.
3) En 'Gantt', ajusta Año (B1) y Mes (B2).
4) Verás:
- Barra **gris** = Línea base (BL Inicio..BL Fin)
- Barra **verde** = Progreso hasta 'Fecha_Progreso'
- Barra **azul** = Trabajo restante hasta 'Fin'
- Si Estado='No iniciado' → **gris**; 'Bloqueado' → **rojo** (prioridad sobre colores de progreso)
- Si Hito='Sí' → se marca el día de 'Fin'
Métricas:
- Var_Inicio = Inicio - BL Inicio (días)
- Var_Fin = Fin - BL Fin (días)
- Var_Duración = Duración - Duración_Base

## Tareas
ID | Tarea | Responsable | BL Inicio | BL Fin | Duración_Base | Inicio | Fin | Duración | % Completado | Estado | Prioridad | Hito | Fecha_Progreso | Var_Inicio (días) | Var_Fin (días) | Var_Duración (días)
| MVP entregado | Equipo A | 2025-09-05 | 2025-09-12 |  | 2025-09-07 | 2025-09-15 |  | 60 | En progreso | Alta | No
| Go-Live | Equipo A | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 |  | 0 | No iniciado | Alta | Sí

## Gantt
Año
Mes (1-12)
Inicio de mes
Fin de mes
★ | ID | Tarea | BL Inicio | BL Fin | Inicio | Fin | Duración | % | Estado | Hito | Fecha_Prog | ΔIni | ΔFin | ΔDur