## Gantt
Plantilla Gantt con % de Progreso (Excel)
Progreso global (ponderado): | 14.63% | Tareas atrasadas: | 12
Inicio timeline (lunes) | 2026-01-05 |  |  | Leyenda: | Plan | Completado | Parcial | Hoy
Semanas a mostrar | 26
ID | Tarea | Responsable | Área | Inicio | Fin | Duración | % Progreso | Estado | Atrasado | Dependencia | Notas | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29
1 | Kickoff + alcance | Ana López | PMO | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 95% | En progreso | Sí |  | Acta y plan inicial | 2026-01-05: 3
2 | Plan del proyecto + KPIs | Ana López | PMO | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 11 | 70% | En progreso | Sí | 1 | WBS, cronograma y KPIs | 2026-01-05: 2; 2026-01-12: 2
3 | Contratación / onboarding | Carlos Pérez | RRHH | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 19 | 40% | En progreso | Sí | 1 | Altas, accesos, inducción | 2026-01-12: 2; 2026-01-19: 3; 2026-01-26: 1
4 | Recolección requisitos | Sofía Ramírez | TI | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 19 | 30% | En progreso | Sí | 2 | Workshops con áreas | 2026-01-19: 3; 2026-01-26: 1; 2026-02-02: 1
5 | Diseño solución (alto nivel) | Sofía Ramírez | TI | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 19 | 15% | Pendiente | Sí | 4 | Arquitectura y flujos | 2026-02-02: 3; 2026-02-09: 1; 2026-02-16: 1
6 | Definición procesos operativos | Javier Ruiz | Operaciones | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 10% | Pendiente | Sí | 2 | Rutas, roles, SLAs | 2026-01-26: 3; 2026-02-02: 1; 2026-02-09: 1; 2026-02-16: 1; 2026-02-23: 1
7 | Checklist calidad + auditoría | María Gómez | Calidad | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 26 | 0% | Pendiente | Sí | 6 | Criterios, formatos | bar: 2026-02-09 to 2026-03-02
8 | Implementación (Sprint 1) | Sofía Ramírez | TI | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 26 | 5% | Pendiente | Sí | 5 | MVP funcional | 2026-02-23: 3; 2026-03-02: 1; 2026-03-09: 1; 2026-03-16: 1
9 | Capacitación usuarios | María Gómez | Calidad | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 19 | 0% | Pendiente | Sí | 8 | Sesiones + material | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
10 | Piloto controlado | Javier Ruiz | Operaciones | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 26 | 0% | Pendiente | Sí | 8 | Piloto 2 zonas | bar: 2026-03-23 to 2026-04-13
11 | Ajustes post-piloto | Ana López | PMO | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 19 | 0% | Pendiente | Sí | 10 | Mejoras y backlog | bar: 2026-04-13 to 2026-04-27
12 | Go-live | Ana López | PMO | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 0% | Pendiente | Sí | 11 | Salida a producción | bar: 2026-05-04

## Datos
Datos del proyecto (edita aquí)
ID | Tarea | Responsable | Área | Inicio | Fin | Duración (días) | % Progreso | Estado | Atrasado | Prioridad | Dependencia (ID) | Hito | Notas | Link/Ref
1 | Kickoff + alcance | Ana López | PMO | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | 95% | En progreso | Sí | Alta |  | No | Acta y plan inicial
2 | Plan del proyecto + KPIs | Ana López | PMO | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 11 | 70% | En progreso | Sí | Alta | 1 | No | WBS, cronograma y KPIs
3 | Contratación / onboarding | Carlos Pérez | RRHH | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 19 | 40% | En progreso | Sí | Media | 1 | No | Altas, accesos, inducción
4 | Recolección requisitos | Sofía Ramírez | TI | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 19 | 30% | En progreso | Sí | Alta | 2 | No | Workshops con áreas
5 | Diseño solución (alto nivel) | Sofía Ramírez | TI | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 19 | 15% | Pendiente | Sí | Alta | 4 | No | Arquitectura y flujos
6 | Definición procesos operativos | Javier Ruiz | Operaciones | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 33 | 10% | Pendiente | Sí | Media | 2 | No | Rutas, roles, SLAs
7 | Checklist calidad + auditoría | María Gómez | Calidad | 2026-02-09 | 2026-03-06 | 26 | 0% | Pendiente | Sí | Media | 6 | No | Criterios, formatos
8 | Implementación (Sprint 1) | Sofía Ramírez | TI | 2026-02-23 | 2026-03-20 | 26 | 5% | Pendiente | Sí | Alta | 5 | No | MVP funcional
9 | Capacitación usuarios | María Gómez | Calidad | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 19 | 0% | Pendiente | Sí | Media | 8 | No | Sesiones + material
10 | Piloto controlado | Javier Ruiz | Operaciones | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 26 | 0% | Pendiente | Sí | Alta | 8 | No | Piloto 2 zonas
11 | Ajustes post-piloto | Ana López | PMO | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 19 | 0% | Pendiente | Sí | Alta | 10 | No | Mejoras y backlog
12 | Go-live | Ana López | PMO | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 0% | Pendiente | Sí | Alta | 11 | Sí | Salida a producción
Formulas:
Atrasado = IF(AND([Estado]<>"Completado",[Fin]<TODAY()),"Sí","No")

## LíneaBase
Línea base (plan original) - opcional
ID | Tarea | Inicio Base | Fin Base | Notas | Δ Inicio (días) | Δ Fin (días) | Bloqueado?
1 | Kickoff + alcance | 2026-01-05 | 2026-01-09 |  | 0 | 0 | No
2 | Plan del proyecto + KPIs | 2026-01-06 | 2026-01-16 |  | 0 | 0 | No
3 | Contratación / onboarding | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | 0 | 0 | No
4 | Recolección requisitos | 2026-01-12 | 2026-01-30 |  | -7 | -7 | No
5 | Diseño solución (alto nivel) | 2026-02-02 | 2026-02-20 |  | 0 | 0 | No
6 | Definición procesos operativos | 2026-01-26 | 2026-02-27 |  | 0 | 0 | No
7 | Checklist calidad + auditoría | 2026-02-09 | 2026-03-06 |  | 0 | 0 | No
8 | Implementación (Sprint 1) | 2026-02-16 | 2026-03-13 |  | -7 | -7 | No
9 | Capacitación usuarios | 2026-03-09 | 2026-03-27 |  | 0 | 0 | No
10 | Piloto controlado | 2026-03-23 | 2026-04-24 |  | 0 | 7 | No
11 | Ajustes post-piloto | 2026-04-13 | 2026-05-08 |  | 0 | 7 | No
12 | Go-live | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 0 | 0 | No

## Instrucciones
Instrucciones — Plantilla Gantt con % de Progreso (Excel)
0) Antes de empezar (qué puedes editar y qué NO)
✅ SÍ puedes editar: • Hoja “Datos”: tareas, responsables, fechas, % progreso, estado, etc. • En “Gantt”: solo los controles de la parte superior (Inicio timeline y Semanas a mostrar). ⛔ NO edites: • Las celdas del timeline (las columnas de semanas) en la hoja “Gantt”. • Los encabezados (fila de títulos) ni borres columnas, para no romper fórmulas.
1) ¿Para qué sirve esta plantilla?
Esta plantilla te permite: • Planificar un proyecto con un diagrama Gantt. • Ver el avance real con un % de progreso (se pinta encima del plan). • Identificar tareas atrasadas (Fin < hoy y no completadas). El timeline es SEMANAL (1 columna = 1 semana). Es el formato más práctico para la mayoría de proyectos: da detalle sin hacer el archivo enorme (como el timeline diario).
2) Hojas incluidas (qué hace cada una)
• Datos (principal): aquí escribes todo. • Gantt (visual): se llena solo y muestra plan + progreso. • LíneaBase (opcional): guarda el plan original para comparar desviaciones. • Instrucciones: esta guía.
3) Cómo añadir una tarea nueva (en 30 segundos)
1) Ve a la hoja “Datos”. 2) Inserta una fila nueva debajo de tus tareas (o copia una fila de ejemplo y pégala abajo). 3) Cambia los campos: • ID (número único) • Tarea (nombre) • Inicio y Fin (fechas) • % Progreso (0% a 100%) 4) Listo: vuelve a “Gantt” y verás la barra automáticamente.
Tip: si copias una fila de ejemplo, te llevas las mismas validaciones y formatos (más fácil).
4) Campos de “Datos” (explicación rápida, sin tecnicismos)
• Inicio / Fin: fechas reales de la tarea. • Duración (días): se calcula sola. • % Progreso: avance estimado (0% = nada, 100% = terminado). • Estado: Pendiente / En progreso / Completado (dropdown). • Atrasado: se calcula solo (Sí/No). • Dependencia (ID): pon el ID de la tarea que debe terminar antes (solo referencia para ti). • Hito: “Sí” si es un entregable (ej. Go-live). Recomendación: para un hito, usa Inicio = Fin.
5) Cómo escribir el % de progreso (muy importante)
En la columna “% Progreso” puedes escribir el avance de estas dos formas:
• 25% → escribe 0.25 (o escribe 25% si Excel lo convierte automáticamente).
• 100% → escribe 1.00 (o 100%).
⚠️ Si escribes 25 (sin %), Excel lo interpretará como 2500%. Evítalo.
6) Cómo se pinta el Gantt (colores y lógica del timeline)
El Gantt combina plan + progreso en el timeline semanal: • AZUL = semana planificada (la tarea está activa esa semana). • VERDE = semana completada según el % de progreso. • VERDE CLARO (parcial) = última semana parcialmente completada. Ejemplo: • Duración: 4 semanas • Progreso: 50% Resultado: • 2 semanas VERDES, 1 semana VERDE CLARO, 1 semana AZUL.
7) Ajustar el timeline (ventana de semanas) en la hoja “Gantt”
En la parte superior de “Gantt” tienes dos controles: • Inicio timeline (B3): debe ser un LUNES. • Semanas a mostrar (B4): recomendado 12–26 (manejable y legible). Si no ves una tarea en el Gantt: • Mueve el Inicio timeline hacia atrás/adelante (B3) o aumenta Semanas a mostrar (B4).
8) Indicadores arriba del Gantt (KPIs) — cómo interpretarlos
• Progreso global (ponderado): un promedio de avances ponderado por duración. → Una tarea larga pesa más que una muy corta (es más realista). • Tareas atrasadas: cuántas tareas ya vencieron (Fin < hoy) y aún no están completadas.
9) Línea base (hoja “LíneaBase”) — cuándo usarla
Usa línea base cuando quieras “congelar” el plan inicial y comparar contra lo real. Pasos sugeridos: 1) Cuando tu plan esté aprobado, copia Inicio/Fin de “Datos” a Inicio Base/Fin Base. 2) A partir de ahí, actualiza fechas reales en “Datos”. 3) Revisa Δ Inicio y Δ Fin para ver desviaciones. Nota: en esta versión la base NO se dibuja en el Gantt (para que sea limpio), pero sí queda guardada.
10) Errores comunes (y solución rápida)
✅ El Gantt no pinta nada
• Revisa que Inicio y Fin sean fechas válidas (no texto). • Revisa que Fin sea mayor o igual que Inicio. • Revisa que el timeline esté en el rango correcto (ajusta B3/B4 en “Gantt”).
✅ El % de progreso se ve demasiado alto
• Usa 0.25 para 25% (o formatea la celda como porcentaje).
✅ El timeline no arranca en lunes
• Cambia B3 a un lunes. La plantilla asume semanas de lunes a domingo.
11) Recomendaciones para que tu Gantt se vea profesional
• Mantén tareas en bloques (fase 1, fase 2, etc.). • Pon nombres de tareas claros (verbo + objeto): “Definir alcance”, “Implementar módulo”, “Ejecutar piloto”. • Usa hitos para entregables (Inicio = Fin). • Actualiza % Progreso 1 vez por semana (mismo día y hora) para consistencia. • Si una tarea está 100% completa, marca Estado = “Completado”.
12) Mini FAQ
¿Cuándo conviene usar timeline diario?
• Solo si necesitas micro-control (pocos días) o tareas muy cortas. En proyectos normales se vuelve enorme.
¿Cuándo conviene mensual o anual?
• Mensual: 6–24 meses. • Anual por años: 2–5 años (roadmap).