## Gantt
Plantilla Gantt Anual (Excel) - por AÑOS
Año inicio | 2026 |  | Leyenda: | Plan | Progreso | Atrasado
Años a mostrar | 6
ID | Tarea | Responsable | Área | Inicio | Fin | Duración (días) | Progreso % | Estado | Atrasado | Notas

## Datos
Datos del proyecto (edita aquí)
ID | Tarea | Responsable | Área | Inicio | Fin | Duración (días) | Progreso % | Estado | Atrasado | Notas
1 | Visión y roadmap 3 años | Ana López | PMO | 2026-01-15 | 2026-03-31 |  | 70% | En progreso |  | Definir portafolio, fases y entregables
2 | Implementación sistema (fase 1) | Sofía Ramírez | TI | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | 35% | En progreso |  | Implementación + estabilización
3 | Piloto regional | Javier Ruiz | Operaciones | 2026-09-01 | 2027-02-28 |  | 10% | Pendiente |  | Piloto con métricas y ajustes
4 | Escalamiento nacional (ola 1) | Javier Ruiz | Operaciones | 2027-03-01 | 2027-12-31 |  | 0% | Pendiente |  | Primer escalamiento por zonas
5 | Optimización y automatización | María Gómez | Calidad | 2027-06-01 | 2028-06-30 |  | 0% | Pendiente |  | Mejoras continuas + auditorías
6 | Escalamiento nacional (ola 2) | Javier Ruiz | Operaciones | 2028-07-01 | 2029-03-31 |  | 0% | Pendiente |  | Expansión a nuevas regiones
7 | Consolidación y cierre | Ana López | PMO | 2029-04-01 | 2029-12-31 |  | 0% | Pendiente |  | Cierre, lecciones aprendidas, KPIs finales
Formulas:
Atrasado = IF(AND([Estado]<>"Completado",[Fin]<TODAY()),"Sí","No")

## LíneaBase
Línea base (plan original) - opcional
ID | Tarea | Inicio Base | Fin Base | Notas | Δ Inicio (días) | Δ Fin (días)
1 | Visión y roadmap 3 años | 2026-01-15 | 2026-03-31
2 | Implementación sistema (fase 1) | 2026-01-02 | 2026-12-15
3 | Piloto regional | 2026-09-01 | 2027-02-08
4 | Escalamiento nacional (ola 1) | 2027-03-01 | 2027-12-31
5 | Optimización y automatización | 2027-05-02 | 2028-06-30
6 | Escalamiento nacional (ola 2) | 2028-07-01 | 2029-03-31
7 | Consolidación y cierre | 2029-04-01 | 2029-12-31

## Instrucciones
Cómo usar esta Plantilla Gantt Anual (Excel) - por AÑOS
1) Ve a la hoja 'Datos' y edita las tareas (fechas, responsables, progreso, estado).
2) La hoja 'Gantt' se llena sola (no edites el timeline).
3) Controles en Gantt:
- B2: Año inicio (ej. 2026)
- B3: Años a mostrar (ej. 6)
4) Colores del Gantt:
- Azul: años planificados para la tarea
- Verde: años completados según 'Progreso %' (aprox. por años)
- Rojo suave: fila marcada como 'Atrasado = Sí'
Notas:
• Este Gantt es anual por AÑOS (1 columna = 1 año). Si quieres detalle por meses dentro del año, usa la plantilla mensual.
• La hoja 'LíneaBase' es opcional y no se dibuja en el Gantt (versión simple).